	ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ ĐĂK KÔI
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:           /BC-UBND
	Đăk Kôi, ngày       tháng 01 năm 2026


BÁO CÁO
Tình hình tiếp nhận và thực hiện các khoản viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức trên địa bàn xã Đăk Kôi Năm 2025

Kính gửi: Sở Tài chính.
Thực hiện Công văn số 5058/STC-THQH ngày 15/12/2025 của Sở Tài chính tỉnh về việc báo cáo đánh giá tình hình tiếp nhận, quản lý và sử dụng viện trợ nước ngoài năm 2025.
UBND xã Đăk Kôi báo cáo tình hình tiếp nhận và thực hiện các khoản viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức trên địa bàn xã Đăk Kôi Năm 2025, cụ thể như sau:
I. Tình hình vận động, phê duyệt viện trợ

1. Tình hình vận động các khoản viện trợ: Chương trình cải thiện điều kiện sống cho trẻ em khó khăn và thanh niên tại huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum (cũ) tiếp tục triển khai trên địa bàn xã Đăk Kôi. Nhà tài trợ: Plan international tại Việt Nam (Plan). 
2. Thông tin bổ sung, sửa đổi (nếu có): Chương trình cải thiện điều kiện sống cho trẻ em khó khăn và thanh niên tại huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum (cũ) tiếp tục triển khai trên địa bàn xã Đăk Kôi. Nhà tài trợ: Plan international tại Việt Nam (Plan).         
 II. Tình hình thực hiện chương trình, dự án viện trợ không hoàn lại không thuộc ODA
1. Tình hình thực hiện

- Tóm tắt các công việc/đầu ra đã và đang thực hiện (so sánh kết quả thực hiện thực tế trong năm 2025 với kế hoạch được giao năm 2025 và so sánh với kết quả thực hiện cùng kỳ năm trước (năm 2025))
	STT
	Nội dung
	Thực hiện năm 2025
	So với kế hoạch 2025
	So với năm 2024
	Ghi chú

	1
	Hợp phần - Chăm sóc phát triển trẻ thơ 
	189,9
	100%
	150%
	

	2
	Hợp phần - Giáo dục tiểu học và THCS đảm bảo chất lượng
	443,2
	100%
	130%
	

	3
	Hợp phần - Xây dựng Kỹ năng sống và Kỹ năng nghề cho trẻ em gái
	441.1
	100%
	160%
	

	4
	Hợp phần - Nâng cao năng lực phòng chống thiên tai, biến đổi khí hậu
	267,6
	100%
	125%
	

	5
	Hợp phần - Bảo vệ trẻ em -Thúc đẩy sự tham gia của trẻ em
	6,8
	100%
	100%
	

	6
	Hợp phần - Bảo trợ xây dựng mối quan hệ và nâng cao năng lực cộng đồng
	64,3
	100%
	130%
	


- Tóm tắt các công việc/đầu ra chưa làm hoặc chậm so với kế hoạch cả năm 2025 (nêu lý do dẫn đến sự chậm trễ trong tiến độ): Không.
2. Đánh giá chung về tình hình thực hiện các khoản viện trợ

Đánh giá tóm tắt về tình hình thực hiện và tiến độ chung của các chương trình, dự án, phi dự án do cơ quan quản lý
	 
Xếp loại
	Dự án đầu tư
	Dự án HTKT
	Phi dự án

	Tốt (Loại A)
	X
	
	

	Khá (Loại B)
	
	
	

	Trung bình (Loại C)
	
	
	

	Kém (Loại D)
	
	
	

	Tổng số dự án
	1
	
	


3. Đánh giá về tiến độ
3.1 Tiến độ giải ngân thực tế so với kế hoạch giải ngân năm

- Tổng giải ngân: 1.412,9, đạt 100%.
- Tổng giải ngân theo nhà tài trợ: 1.412,9, đạt 100%.
- Tỷ lệ lũy kế giải ngân thực tế từ đầu năm so với kế hoạch giải ngân năm: 1.412,9, đạt 100%.
3.2 Lũy kế tỷ lệ giải ngân thực tế so với tổng vốn đã ký trong các văn kiện chương trình, dự án viện trợ: 3.208,38/3.377,24; Đạt 95% so với tổng vốn viện trợ.
Trên đây là Báo cáo tình hình tiếp nhận và thực hiện các khoản viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức trên địa bàn xã Đăk Kôi Năm 2025./.
	Nơi nhận:

- Như trên (b/c);

- CT, các PCT UBND xã;

- Lưu: VT.


	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Đồng


PAGE  

